|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВЫВАЮ**  **Руководитель  Национального центра «Абилимпикс»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Н. Грибанов**  **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.**  М.П. |  | **УТВЕРЖДАЮ**  **Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области**  **по социальным вопросам**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.П. Емельянов**  **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г**.  М.П. |

**План работы (дорожная карта) реализации проектов и программ движения «Абилимпикс»**

**на территории Ленинградской области**

**на период 2021** – **2023 гг.**

**Список определений и сокращений**

|  |  |
| --- | --- |
| **Определения** | |
| Движение «Абилимпикс» | Международное движение, основной задачей которого является проведение конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). |
| Волонтерский центр «Абилимпикс» | Организация или ее подразделение, осуществляющее подготовку волонтеров и координацию их деятельности на конкурсах «Абилимпикс», а также иных мероприятиях с участием инвалидов и лиц с ОВЗ. |
| Главный эксперт НЧА | Главный эксперт национального чемпионата, прошедший подготовку по программе «Подготовка национальных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс», и отбор Национального центра «Абилимпикс» по итогам прохождения квалификационного экзамена (ежегодно). |
| Информационная система | Система, предназначенная для хранения данных о результатах и достижениях конкурсантов (с возможностью формирования паспорта компетенций), а также аккумулирующая иные сведения, необходимые для развития конкурсного движения «Абилимпикс». |
| Компетенция «Абилимпикс» | Направление/вид профессиональной деятельности, по которому проводятся соревнования среди инвалидов и лиц с ОВЗ, позволяющие оценить уровень мастерства участников соревнований и их готовность к трудоустройству. |
| Конкурсное задание | Серия задач, выполнение которых позволяет объективно оценить профессиональные навыки и умения по конкретной компетенции. В состав конкурсного задания входит описание выполнения задания, перечень оборудования, инструментов и расходных материалов, критерии оценки, схемы оснащения рабочих мест с учетом нозологий участников, требования к охране труда и технике безопасности. |
| Контрольный срез | Имитация международного чемпионата «Абилимпикс», один из возможных вариантов контроля знаний, позволяющий оценить уровень знаний на разных этапах подготовки конкурсантов Национальной сборной, в виде выполнения конкурсантами конкурсного задания в условиях максимально приближенным к условиям международного чемпионата «Абилимпикс». |
| Корпоративный чемпионат «Абилимпикс» | Конкурс по профессиональному мастерству среди работников с инвалидностью предприятий и организаций различных форм собственности. |
| Координационный совет партнеров | Коллегиальный орган конкурсов «Абилимпикс», осуществляющий на федеральном и региональном уровнях координацию организации проведения профессиональной ориентации, содействия трудоустройству и организации стажировок участников конкурсов «Абилимпикс», формируемый из числа представителей партнеров конкурсов «Абилимпикс», представителей советов по профессиональным квалификациям, ассоциаций работодателей, а также иных организаций. |
| Межвузовский чемпионат «Абилимпикс» | Конкурс по профессиональному мастерству, среди обучающихся с инвалидностью или ОВЗ образовательных организаций высшего образования. |
| Молодежный совет «Абилимпикс» | Коллегиальный выборный орган, сформированный из участников национального чемпионата «Абилимпикс» в возрасте от 18 до 44 лет. Порядок формирования и работы молодежного совета «Абилимпикс» определяется отдельным Положением, утверждаемым рабочей группой «Абилимпикс». |
| Национальная сборная «Абилимпикс» Россия | Временный коллектив конкурсантов, главных судей - судей-координаторов, международных судей, тренеров, технических экспертов Национальной сборной (далее – члены Национальной сборной), сформированный для участия в международных соревнованиях «Абилимпикс». |
| Национальный центр «Абилимпикс» | Постоянно действующая структура, осуществляющая научно-методическое и организационное сопровождение проведения чемпионатов «Абилимпикс» в Российской Федерации – региональных чемпионатов в субъектах Российской Федерации, национального чемпионата «Абилимпикс», международного чемпионата «Абилимпикс» в Российской Федерации и участия национальной сборной в международных соревнованиях «Абилимпикс». Национальный центр «Абилимпикс» является координатором развития движения «Абилимпикс». |
| Национальный эксперт | Эксперт национального чемпионата, прошедший подготовку по программе «Подготовка национальных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс», и отбор Национального центра «Абилимпикс» (ежегодно). |
| Организационный комитет развития Движения «Абилимпикс» *субъекта Российской Федерации* | Коллегиальный орган управления, координирующий деятельность по развитию движения «Абилимпикс», в состав которого включаются представители органов государственной власти в сфере образования, социальной защиты населения, труда и занятости населения, промышленности и предпринимательства, культуры, спорта, здравоохранения, средств массовой информации, общественных организаций инвалидов и родителей детей-инвалидов, образовательных организаций, партнеров и других представителей. |
| Отборочные этап Национального чемпионата «Абилимпикс» | Отборочный этап Национальный чемпионата «Абилимпикс» проводятся по многочисленным компетенциям национального чемпионата среди победителей региональных и межвузовских чемпионатов как по отдельно взятым компетенциям национального чемпионата, так и для определенной категории участников компетенции для отбора конкурсантов на Национальный чемпионат. |
| Партнеры конкурсов «Абилимпикс» | Физические и/или юридические лица, соорганизаторы конкурсов «Абилимпикс»; предоставляющие экспертов, оборудование, расходные материалы; обеспечивающие призовой фонд и трудоустройство участников и победителей чемпионатов. |
| Победители конкурсов «Абилимпикс» | Участники конкурсов «Абилимпикс», занявшие 1-3 место по итогам соревнований. |
| Региональная сборная | Коллектив конкурсантов из числа победителей регионального чемпионата текущего года, сформированный  для участия в национальном чемпионатах по выбранным компетенциям. |
| Региональный центр развития движения «Абилимпикс» | Организация, уполномоченная субъектом Российской Федерации, и аттестованная Национальным центром «Абилимпикс» обеспечивать развитие системы конкурсов «Абилимпикс» в регионе, которая организует и проводит региональный чемпионат. |
| Региональный центр обучения экспертов Движения «Абилимпикс» | Уполномоченная субъектом Российской Федерации образовательная организация, аккредитованная  с Национальным центром в соответствии с условиями соглашения на обучение региональных экспертов конкурсов «Абилимпикс». |
| Региональный чемпионат | Конкурсы по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации не менее чем по 10 соревновательным компетенциям. |
| Региональный эксперт | Эксперт чемпионата, прошедший подготовку по программе «Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» и аттестованный Региональным центром развития движения «Абилимпикс» (ежегодно). |
| Сертификат победителя национального чемпионата «Абилимпикс» | Документ, предоставляющий право победителям национального чемпионата «Абилимпикс» на компенсацию расходов, связанных с получением дополнительного профессионального образования и дополнительного образования детей и/или приобретения специализированных технических средств реабилитации. |
| **Сокращения** | |
| БПОО | Базовая профессиональная образовательная организация |
| ВЦ | Волонтерский центр «Абилимпикс» |
| Движение | Движение «Абилимпикс» |
|  |  |
| Лагерь навыков | Совместная тренировка нескольких стран по [одной или групп профессий](https://postupi.online/professii/). Организуется и проводится она на специально подготовленной производственной базе принимающей стороны. |
| МЧА | Международный чемпионат «Абилимпикс» |
| НПА | Нормативный правовой акт |
| НЧА | Национальный чемпионат «Абилимпикс» |
| Национальная сборная | Национальная сборная «Абилимпикс» Россия |
| Национальный центр | Национальный центр «Абилимпикс» |
| ОО | Образовательная организация |
| ОВЗ | Ограниченные возможности здоровья |
| ОНЧА | Отборочный этап Национального чемпионата «Абилимпикс» |
| Оргкомитет | Организационный комитет развития Движения «Абилимпикс» *субъекта Российской Федерации* |
| ООИ | Общественные организации инвалидов |
| РОИВ | Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в том числе осуществляющий государственное управление в сфере образования; в сфере труда и социальной защиты населения; в сфере экономического развития |
| РСПП | Российский союз промышленников и предпринимателей |
| РЦОЭ | Региональный центр обучения экспертов движения «Абилимпикс» |
| РУМЦ | Ресурсный учебно-методический центр среднего профессионального образования |
| РЧА | Региональный чемпионат «Абилимпикс» |
| СМИ | Средства массовой информации |
| СПО | Среднее профессиональное образование |
| Субъект | Субъект Российской Федерации |
| ТПП | Региональное представительство торгово-промышленной палаты |
| ФМЦИО | Федеральный методический центр по инклюзивному образованию |
| ЦРД | Региональный центр развития движения «Абилимпикс» |
| ЦОПП | Центр опережающей профессиональной подготовки |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Результат** | **Срок реализации** | **Ответственные** |
| 1. **Организационное сопровождение развития Движения в Субъекте** | | | | |
| 1.1. | Формирование и утверждение Оргкомитета по развитию Движения на территории Субъекта (Ленинградской области- в старом) с участием РОИВ, отраслевых союзов, объединений работодателей, предпринимателей, ООИ. | НПА Субъекта (Ленинградской области – в старом) о формировании Оргкомитета. | До конца 2021 г. | Высшее должностное лицо Субъекта РФ |
| 1.2. | Обеспечение работы представителя Субъекта в Совете по региональному развитию. | Сформирован и реализован план работы Совета по региональному развитию. | Постоянно | Оргкомитет, Национальный центр |
| 1.3. | Формирование Молодежного совета Движения Субъекта, *включение председателя молодёжного совета в Оргкомитет.* | Сформирован и реализован план работы Молодежного совета.  НПА об утверждении состава Молодёжного совета | Ежегодно | Оргкомитет, ЦРД |
| 1. **Организация и проведение РЧА** | | | | |
| 2.1. | Включение в состав совета по компетенции, лиц ответственных от Субъекта за развитие компетенций, включенных в РЧА.  Формирование советов по региональным компетенциям. | Сформирован состав ответственных от Субъекта за развитие компетенций, включенных в РЧА, *согласованный с Национальным центром*.  Сформированы советы по региональным компетенциям. | Ежегодно | Оргкомитет, ЦРД |
| 2.2. | Проведение ежегодного РЧА *в соответствии с утвержденными Национальным центром регламентирующими документами*. | Проведен чемпионат, предоставлен отчет в Национальный центр. | Ежегодно, в соответствии с графиком проведения РЧА на текущий год | Оргкомитет, ЦРД, Национальный центр |
| 2.3. | Проведение мероприятий деловой программы в рамках РЧА. | Организованы мероприятия деловой программы с привлечением работодателей, представителей РОИВ, ООИ, представителей Национального центра. | Ежегодно, в соответствии с графиком проведения РЧА на текущий год | Оргкомитет, ЦРД, Национальный центр |
| 2.4. | Проведение профориентационных мероприятий в рамках РЧА(мастер-классы, профессиональные пробы, экскурсиипо площадкам РЧА). | Организованы профориентационные мероприятия РЧА. | Ежегодно, в соответствии с графиком проведения РЧА на текущий год | Оргкомитет, ЦРД, Национальный центр |
| 2.5. | Организация взаимодействия ЦРД с БПОО по вопросам развития региональных компетенций конкурсов «Абилимпикс», востребованных на региональном рынке труда. | В рамках РЧА ежегодно проводятся соревнования по не менее чем одной новой региональной компетенции. | Ежегодно | ЦРД, БПОО, Национальный центр, ФМЦИО, партнеры |
| 2.6. | Обеспечение участия РУМЦ в разработке, актуализации, предоставления экспертной оценки конкурсных заданий РЧА. | Актуализированы региональные компетенции с учетом развития методик и технологий профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ, реабилитационного оборудования. Включены новые региональные компетенции в перечень презентационных и/или основных компетенций НЧА. | До 23 г. | ЦРД, РУМЦ СПО, Национальный центр, ФМЦИО |
| 2.7. | Актуализация перечня и содержания региональных компетенций с учетом требований региональной экономики. | Актуализированы перечень и содержание региональных компетенций с учётом развития региональной экономики, техники и технологий. | Ежегодно | Оргкомитет, ЦРД, Национальный центр, ФМЦИО, ЦОПП, РСПП, ТПП |
| 2.8. | Обеспечение финансирования работы региональных экспертов. | Обеспечено финансирование работы региональных экспертов. | Ежегодно | Оргкомитет, ЦРД |
| 1. **Подготовка конкурсантов и экспертов для участия в НЧА и МЧА** | | | | |
| 3.1. | Организация участия в чемпионатах «Абилимпикс» Региональной сборной  (ОНЧА, НЧА и др.). | Сформирована Региональная сборная и обеспечено её участие в ОНЧА, НЧА и др. | Ежегодно | Оргкомитет, ЦРД, Национальный центр |
| 3.2. | Обеспечение финансирования Региональной сборной и членов Национальной сборной от Ленинградской области, включая меры поощрения экспертов и конкурсантов | Утвержден НПА и обеспечено финансирование мероприятий, связанных с Региональной сборной и членами Национальной сборной от Ленинградской области, включая меры поощрения экспертов и конкурсантов. | Ежегодно | Оргкомитет, ЦРД |
| 3.3 | Увеличение количества региональных и национальных экспертов. | Обеспечено обучение региональных и национальных экспертов. | Ежегодно | Оргкомитет, ЦРД, Национальный центр, ФМЦИО |
| 3.4. | Обеспечение финансирования участия Национальных экспертов, из числа прошедших аккредитацию и отобранных Национальным центром на очередной НЧА. | Обеспечено участие Национальных экспертов от Субъекта в НЧА. | Ежегодно | Оргкомитет, ЦРД, Национальный центр |
| **4. Организация работы с партнерами** | | | | |
| 4.1. | Привлечение потенциальных партнеров Движения. | Заключены договоры о сотрудничестве, в части содействия со стороны партнеров Движения в трудоустройстве/предоставлении стажировок участникам конкурсов «Абилимпикс», организации обучающих/профориентационных мероприятий, взаимной информационной поддержки и др. | Постоянно | Оргкомитет, ЦРД, Национальный центр |
| 4.2. | Создание (актуализация) Координационного совета партнеров/работодателей  Субъекта. | Утвержден НПА по Координационному совету партнеров/работодателей Ленинградской области, в том числе с обновленным составом. | Ежегодно | Оргкомитет, ЦРД, Национальный центр |
| 4.3. | Организация проведения ярмарок вакансий и выставочных мероприятий с партнерами. | Организованы ярмарки вакансий, выставочные мероприятия с партнерами. | Постоянно | Оргкомитет, ЦРД, Координационный совет партнеров/работодателей Субъекта, Национальный центр, ЦОПП |
| 4.4. | Организация взаимодействия с ЦОПП и ЦРД в части привлечения партнеров к реализации мероприятий Движения. | Сформирован совместный план работы ЦОПП и ЦРД в части работы с партнерами. | Постоянно | Оргкомитет, ЦРД, Координационный совет партнеров/работодателей Субъекта, Национальный центр, ЦОПП |
| **5. Информационное обеспечение развития Движения** | | | | |
| 5.1 | Разработка и реализация регионального медиаплана развития Движения в Субъекте. | Сформирован и реализуется медиаплан, согласованный с Национальным центром. | По согласованному с Национальным центром графику на текущий год | ЦРД, РОИВ, Национальный центр |
| 5.2 | Создание официального информационного ресурса в сети Интернет. | Создан, функционирует и регулярно актуализируется информационный ресурс, официальные аккаунты ЦРД в социальных сетях. | Постоянно | Оргкомитет, ЦРД, Национальный центр |
| 5.2 | Отбор медийных лиц из Субъекта в целях популяризации Движения *(привлечение известных личностей/медийных лиц, в том числе с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья из различных сфер деятельности в качестве послов Движения).* | Назначены официальные послы Движения, обеспечена их работа. | Постоянно | Оргкомитет, ЦРД, Национальный центр |
| 5.3 | Предоставление информационных материалов развития Движения в Ленинградской области для размещения на сайте Национального центра <https://abilympics-russia.ru/>. | Предоставлены в Национальный центр информационные материалы по развитию Движения | Постоянно | Оргкомитет, ЦРД, Национальный центр |
| **6. Сопровождение трудоустройства, стажировок, программ целевого обучения участников Движения** | | | | |
| 6.1. | Разработка и утверждение регионального плана по трудоустройству, стажировкам и целевому обучению участников Движения. | Разработан и реализуется план по трудоустройству, стажировкам и целевому обучению участников Движения. | Ежегодно | Оргкомитет, ЦРД, Координационный совет партнеров/работодателей Субъекта, Национальный центр, ФМЦИО, БПОО, ЦОПП |
| 6.2. | Разработка комплекса мер по стимулированию работодателей, трудоустраивающих участников чемпионатов «Абилимпикс». | Разработаны и утверждены НПА  по комплексу мер по стимулированию работодателей, трудоустраивающих граждан из числа участников чемпионатов «Абилимпикс». | Ежегодно | Оргкомитет, ЦРД, Координационный совет партнеров/работодателей Субъекта, Национальный центр, ФМЦИО, БПОО, ЦОПП |
| 6.3. | Утверждение региональных премий работодателем за активное участие в создании условий участникам Движения для проф. Роста и трудовой деятельности. | Разработаны и утверждены НПА по комплексу мер по стимулированию работодателей, трудоустраивающих граждан из числа участников чемпионата «Абилимпикс» | Ежегодно | Оргкомитет, ЦРД, Координационный совет партнеров/работодателей Субъекта, Национальный центр, ФМЦИО, БПОО, ЦОПП |
| 6.4. | Организация взаимодействия  ЦРД с БПОО по вопросам оказания содействия в трудоустройстве участников конкурсов «Абилимпикс». | Заключены трудовые договоры между участниками РЧА с работодателями. | Ежегодно | Оргкомитет, ЦРД, БПОО |
| 6.5. | Участие в проекте «Профстажировки 2.0». | Организовано участие в проекте «Профстажировки 2.0». | Ежегодно | Оргкомитет, ЦРД |
| **7. Реализация профориентационных и профнавигационных мероприятий** | | | | |
| 7.1. | Разработка региональной программы профориентации для инвалидов, детей-инвалидов и лиц с ОВЗ *с организацией межведомственного взаимодействия и использованием лучших практик чемпионатного Движения.* | Реализована региональная программа профориентации для инвалидов, детей-инвалидов и лиц с ОВЗ с организацией межведомственного взаимодействия и использованием лучших практик чемпионатного Движения. | Постоянно | Оргкомитет, ЦРД, БПОО |
| 7.2. | Создание условий для обеспечения участия школьников с инвалидностью или ОВЗ в региональных профориентационных мероприятиях и в федеральных профориентационных проектах. | Обеспечено участие школьников с инвалидностью или ОВЗ в региональных и федеральных профориентационных мероприятиях, в том числе в проектах «Шоу профессий», «Билет в будущее» и др. | Ежегодно | Оргкомитет, ЦРД, ФМЦИО, Национальный центр,БПОО |
| 7.3. | Организация профориентационных, обучающих и оздоровительных региональных смен для победителей/призеров/участников конкурсов «Абилимпикс». | Организованы и проведены региональные профориентационные и оздоровительные смены для победителей/призеров/участников конкурсов «Абилимпикс». | Ежегодно | Оргкомитет, ЦРД, БПОО |
| 7.4. | Обеспечение участия в профориентационных, обучающих и оздоровительных сменах для победителей/призеров/участников конкурсов «Абилимпикс» во всероссийских и международных детских центрах (ВДЦ «Смена», ВДЦ «Орлёнок», ВДЦ «Океан», МДЦ «Артек»), в Образовательном центре «Сириус», крупнейших корпоративных центрах. | Обеспечено финансирование участия школьников с инвалидностью или ОВЗ в федеральных профориентационных и оздоровительных сменах (конкурсы, комплектование делегации, сопровождение делегации или участников). | Ежегодно | Оргкомитет, ФМЦИО, Национальный центр, ответственный за оздоровительную кампанию детей РОИВ, ЦРД, БПОО |
| 7.5. | Обеспечение участия победителей/призеров/участников конкурсов «Абилимпикс» во Всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов»  и других мероприятиях Мастерской управления «Сенеж». | Обеспечено финансирование участияпобедителей/призеров/участников конкурсов «Абилимпикс»во Всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов»  и других мероприятиях Мастерской управления «Сенеж». | Ежегодно | Оргкомитет, ЦРД,ФМЦИО, Национальный центр, Координационный совет партнеров/работодателей Субъекта |
| 7.6. | Создание постоянно действующей профориентационной площадки Движения. | Обеспечена деятельность постоянно действующей профориентационной площадки в регионе для потенциальных участников Движения. | Постоянно | Оргкомитет, ЦРД, ФМЦИО, Национальный центр, БПОО |
| 7.7. | Организация работ по формированию «Атласа инклюзивного будущего» в Субъекте. | Сформирован и разработан инновационный формат презентации инструмента профессионального самоопределения «Атлас инклюзивного будущего» в Субъекте. | Ежегодно | Оргкомитет, ФМЦИО, Национальный центр, ЦРД, БПОО |
| 7.8. | Обеспечение участия победителей и призеров РЧА  в профориентационной программе НЧА и МЧА в качестве организаторов, участников Деловой программы НЧА и МЧА. | Обеспечено финансирование участия победителей и призеров РЧА в программах НЧА и МЧА. | Ежегодно  Каждые два года | Оргкомитет, ФМЦИО, Национальный центр, ЦРД, БПОО |
| **8. Реализация мероприятий по профессиональному развитию участников Движения** | | | | |
| 8.1. | Реализация мероприятий по повышению квалификации, профессиональной переподготовке участников Движения. | Выданы образовательные сертификаты для участников чемпионатов «Абилимпикс». | Ежегодно | Оргкомитет, ЦРД, ФМЦИО, Национальный центр, БПОО |
| 8.2. | Организация и проведение образовательных мероприятий для участников Движения в рамках региональных и межрегиональных молодежных форумов и других молодежных площадок. | Проведены образовательные мероприятия. | Ежегодно | Оргкомитет, ЦРД, ФМЦИО, Национальный центр, |
|  | Обеспечение участия победителей/призеров/участников конкурсов «Абилимпикс» в проектах АНО «Россия – страна возможностей» | Обеспечено финансирование участия победителей/призеров/участников конкурсов «Абилимпикс» в проектах АНО «Россия – страна возможностей» | Постоянно | Оргкомитет, ЦРД, Национальный центр,Координационный совет партнеров/работодателей Субъекта |
| **9. Реализации перспективных проектов и программ Движения на территории Субъекта** | | | | |
| 9.1. | Организация и проведение межвузовского чемпионата в Ленинградской области. | Проведен межвузовский чемпионат. | Ежегодно | Оргкомитет, ЦРД, Национальный центр, Координационный совет партнеров/работодателей Субъекта, вузы |
| 9.2. | Организация и проведение корпоративного чемпионата (межотраслевого чемпионата) в Субъекте. | Проведен корпоративный чемпионат. | Ежегодно | Оргкомитет, ЦРД, Национальный центр, Координационный совет партнеров движения «Абилимпикс», Координационный совет партнеров/работодателей Субъекта |
| 9.3 | Организация и проведение Молодёжного форума участников Движения. | Проведен Молодёжный форум участников Движения. | Ежегодно | Оргкомитет, ЦРД, Национальный центр, Координационный совет партнеров/работодателей Субъекта, вузы, ООИ, молодёжные общественные организации. |